## Slide 1
Quality by Designの事例検討
ー臨床試験の実例を基にー

## Slide 2
臨床試験の「質」設計段階の基本ステップ
何を達成したいのかを決める。（リサーチクエスチョンやその他ビジネスの観点）
目的を達成したことを評価できる指標を設定する。（品質目標）
目的の設定
達成したい目的に対して意味のある結果を得るための「質に関する重要な要因（Critical to Quality factor：CTQ要因）」を特定する。
CTQ要因の特定
CTQ要因に影響するリスクを洗い出す。特定したリスクのうち、対策を取るべきものを決める（Risk-Proportionate Approach）
CTQ要因以外の、Critical ではないが重要と考えられる点も考慮する。
リスクの特定・
優先順位付け
対策を手順化して関係者へ共有する（Risk Communication）
プロセス・手順の
策定

## Slide 3
Phase 3試験設計の事例検討：達成したい目的は？
ステップ１：目的の設定
  コレステロールを下げる注射薬（薬剤A）が、心臓発作や脳卒中のリスクを低下させる効果を、 短期間かつ出来る限り低コストで証明すること。
【背景】
  既承認薬のPhase3試験である。
  競合他社も同様の開発を実施しており、できるだけ早く試験を開始し、リクルートを完了する必要がある。
  治験依頼者は小規模の企業であり、競合より予算・人員が限られているため、試験を効率的に進めるための工夫が必要がある。
【目的を達成したことを評価できる指標（品質目標）】
  有効性で統計的な有意差を示すこと
  設定した期限内にリクルートを完了すること
The Medicines Company Developed Nimble Protocols to Scale for Global Trialsの事例を改変

## Slide 4
（参考）CTQ要因を考える上でのヒント
臨床試験のCTQ要因は「参加者の保護、試験結果の信頼性と解釈の 可能性及び試験結果に基づく意思決定の根本となる試験の属性」と定義されており、ビジネス上の要因は分けて考える必要があります。
重要なデータとプロセスを特定したうえで、試験固有の脆弱性を考慮してCTQ要因を絞り込みます。
本試験で設定した目的
コレステロールを下げる注射薬（薬剤A）が、心臓発作や脳卒中のリスクを低下させる効果を、 短期間かつ出来る限り低コストで証明すること。
参加者保護
リサーチ
クエスチョン
ビジネス
課題？？
リサーチクエスチョンであり
CTQ要因を考える上で重要
ビジネス上の課題であり、CTQ要因の検討から除外する
以下の二つの側面があるため、
CTQ要因となりうるのか検討が必要
（1．ビジネス上の課題、2. 試験結果の解釈に影響しうる可能性）

## Slide 5
本試験の目的達成のために真に重要な要因は？
CTQ要因
  適切な試験参加者の組み入れ （有効性の検出力の確保）
  試験参加者の治療および来院の遵守 （計画の不遵守は主要評価変数の質を下げ、有意差を検出しにくくなる）
  計画された期間内の必要症例数の確保 （登録遅延はイベント発生が見込まれる対象集団の確保を困難にし、有効性の検出力に影響する可能性がある）
CTQ要因ではないが重要な要因
  盲検性の維持
  （心血管イベントは客観的事象であり、盲検性の破綻による評価バイアスの影響は限定的）
ビジネス上の考慮が必要な点
  予算内での試験実施 （限られたリソースの中での事業継続性の観点で重要）
ステップ2：CTQ要因の特定
【本試験のCTQ要因候補の洗い出しと評価】
試験固有の重要要因：イベント判定に直結する 要素の特定
  イベントの正確な判定、主要評価項目データの完全性
  無作為化の適切性
  投与スケジュール遵守、長期フォローアップの欠損最小化
  → CTQ要因と考えられる
  本剤の作用機序に基づくコレステロール低下量と心血管イベント抑制効果の関係
  → 試験の目的と関係ないため、CTQ要因ではない
その他の試験固有の要因評価：登録期間の影響
  登録期間内の症例数確保が達成できず、選択・除外基準を緩めた場合、対象母集団の代表性に影響し得る
  → 登録期間がCTQ要因になりうる
  登録遅延によるコストの増大
  →試験の目的と関係ないため、CTQ要因ではない
一般的に重要と考えられるプロセスの評価 （試験固有の脆弱性の有無の評価）
  盲検性の維持
  → 試験の目的に及ぼす影響は限定的
  安全性の評価
  → 試験の目的と関係ないため、CTQ要因ではない

## Slide 6
カテゴリー | 要因 | リスク | 重大性 (1-10) | 発生頻度 (1-10) | 検出難易度 (1：検出易 2：検出難) | 優先度* | 対応策の例
CTQ要因 | 適切な試験参加者の組み入れ | 心血管イベント発生リスクが低い参加者の組み入れが多くなり、必要なイベント数が確保できず、有効性が検出しにくくなる | 10 | 5 | 2 | 100 | 試験実施計画書で組み入れ基準を明確化し、イベントリスクが低い層を除外
 | 試験参加者の脱落・治療不遵守 | 来院不遵守の多い参加者が多く参加することにより、評価データ欠損や主要評価項目の信頼性の低下が懸念される | 7 | 7 | 1 | 49 | 不遵守リスクが高い人を試験実施計画書で除外 同意取得時に試験期間・来院スケジュールを丁寧に説明
 |  | Lost to follow-up の参加者が増加し、主要アウトカムが取得できずイベント解析に影響が生じる | 7 | 5 | 2 | 70 | 訪問回数・採血回数を最小限にし負担を減らす
 | 試験参加者の早期 募集 | 予定期間内に15,000例を集められず、選択・除外基準を緩和せざるをえなくなる | 8 | 10 | 1 | 80 | ARO (Academic Research Organization) との共同開発体制の構築
 |  | Screening Failure が多くなり、実際のリクルート効率が低下する | 7 | 2 | 1 | 14 | Screening 条件に合う候補者リストの事前作成 （低リスクのため対策は必須ではない）
CTQ要因ではないが重要な要因 | 盲検性の維持 | コレステロール値の測定結果をPI他試験関係者が知ることにより、盲検性が維持できなくなる可能性がある | 5 | 5 | 2 | 50 | エンドポイント評価者（イベント判定委員会）に対しては盲検を維持する
ビジネス上の考慮が必要な点 | 予算内での試験実施 | コスト超過により試験継続が困難になる | 5 | 8 | 1 | 40 | EDC設計を工夫しデータ収集効率を高める SAE 以外の AE を収集しないなど、サイト負担とコストを抑える工夫
ステップ3：リスクの特定・優先順位付け
CTQ要因を脅かすリスクは？
*優先度スコア=重大性×発生頻度×検出難易度
30未満：低リスク（緑）、30-69：中リスク（黄）、70以上：高リスク（赤）

## Slide 7
ステップ4：プロセス・手順の策定
リスクへの対応策の決定
試験実施計画書
選択除外基準
  年齢、基礎疾患等の対象の設定
  治療コンプライアンスの低い方の除外
Visit回数、検査項目（採血回数）
AEの収集対象範囲
臨床試験実施体制
AROの活用
プロセス設計
EDCの設計の工夫
条件に合う候補者リストの事前作成
臨床試験関係者への共有
（リスクコミュニケーション）
“Quality by Design“
レストラン選定の事例と同様に、
臨床試験の目的と品質基準を設定し、
CTQ要因
及びその関連リスクを特定・評価して、
優先的に対応することを手順化・周知すること
ができました。

## Slide 8
まとめ：目的とCTQ要因に基づく合理化アプローチの成果
目的から出発した「本当に必要なデータと手順」の選択（Fitness-for-Purposeな判断）
本試験の目的：主要アウトカム（心血管イベント）の評価
目的に寄与しない項目はデータ収集対象から除外（例：既知情報であるコレステロール値、非重篤AE）
各手順で問い続けた基準： 「これはリサーチクエスチョンに答えるのに必要か？」「目的を達成するのに必要か？」
  「いいえ」 → 除外
  「はい」 → 最も効率的な方法を選択
Risk Proportionate Approachによるプロセス設計
イベントの検出と症例数の確保が最優先
慣習的プロセスを見直し、合理化された試験デザインを実現
データ収集の簡素化・モニタリング負荷の低減
成功の鍵：リスクコミュニケーションによるチーム全体での合意形成と心理的安心の確保
大胆な合理化には、関係者の理解・合意が前提
不要な手順を削除する際の不安を払拭するため、科学的・目的ベースの説明が重要
共通認識が醸成されることで、合理化が加速
目的とCTQ要因に基づく意思決定が、シンプルかつ本質的な臨床試験運営を実現