## 別添1
別添1 パートナー医療機関を活用する際のタスクリスト及びRACI表
|  | 医療機関の長 | 治験責任医師 | 治験協力者 | 治験使用薬管理者 | 治験事務局 | 医療機関の長 | 治験連携医師 | 治験協力者 | 治験使用薬管理者 | 治験事務局
タスク | 治験依頼者 | 実施医療機関 |  |  |  |  | パートナー医療機関
臨床試験計画時 - DCTの導入可否の検討
DCT手法の特定 | R,A*1 |  | (C)*1 |  |  | (C)*1
DCTサービスプロバイダー要否の検討 | R,A*1 |  | (C)*1 |  |  | (C)*1
DCTサービスプロバイダーの選定（必要に応じて）*2 | R,A
予算算出*3 | R,A
社内での導入意思決定・合意 | R,A
臨床試験実施前 - DCTのセットアップ
DCTサービスプロバイダーとの契約締結（必要に応じて） | R,A
パートナー医療機関へ委託可能な業務範囲の特定、要件の策定 | R,A
実施医療機関のFeasibility調査*4 | R,A |  | C | C | C | C
治験依頼者と治験責任医師間での合意 | R,A |  | R
IRB資料の準備*5 | R,A |  | R | C |  | C
実施医療機関との契約締結 | R,A | R,A | R |  |  | R
パートナー医療機関のFeasibility調査*6 | C,I |  | R,A | C | C | C |  | C | C | C | C
委託実施の合意 | C,I |  | R,A |  |  |  |  | R
パートナー医療機関との契約締結（GCP第39条の2）*7,8 | I | R,A | R |  |  | R | R,A | R |  |  | R
治験届への追加 | R,A
実施医療機関へのトレーニング実施 | R,A
パートナー医療機関への委託業務の実施に必要な文書の提供*9 | C |  | R,A | R | R
パートナー医療機関へのトレーニング要否の検討とトレーニングの実施（必要に応じて） | C |  | R,A | R | R
DCTシステムのセットアップ（必要に応じて）*10 | R,(A) |  | R,(A) | R | R |  |  | R | R | R
臨床試験実施中 - DCTの管理
パートナー医療機関のオーバーサイト*11 | C,I |  | R,A | R | R |  |  | C | C | C
臨床試験終了時 - DCTの評価
パートナー医療機関のクローズ対応*12 | C,I |  | R,A | R | R | R |  | C | C | C | C
DCTの事後評価 | R,A |  | C | C | C | C |  | C | C | C | C
*1: 治験依頼者は事前に関連するステークホルダー（KOLや患者を含む）から意見を得ておくこと、候補となる医療機関の協力体制を確認しておくこと、医療機関が有するシステムの使用可否について検討しておくことが望ましい。 *2: 治験依頼者が提供するオンライン診療システムを使用する場合はシステム監査が必要となる場合がある。 *3: 予算にはDCTサービスプロバイダー費用の他に、パートナー医療機関への支払い等が含まれる。 *4: 実施医療機関のFeasibility調査には、DCT導入可否の確認、パートナー医療機関の活用要否の確認、手順書の整備状況の確認、費用の支払いに関する協議、データ授受に関する協議等が含まれる。 *5: パートナー医療機関の活用に付随するIRB資料には、治験実施計画書、同意説明文書、被験者の支払いに関する資料、予定される治験費用に関する資料等が含まれる。パートナー医療機関に委託する業務の範囲や要件等は、治験実施計画書及びその他の文書に記載しておくこと。 *6: パートナー医療機関のFeasibility調査には、DCT導入可否の確認、協力意向の確認、パートナー医療機関の要件への適合性の確認、手順書の整備状況の確認、費用の支払いに関する協議、データ授受に関する協議、役割分担の協議等が含まれる。 *7: 治験使用薬を送付する場合は、運搬業務を委託する運搬業者との委託契約を締結する必要がある。 *8: 既に実施医療機関とパートナー医療機関の間にマスタ契約がある場合は、これに限らない。 *9: 一部実施医療機関毎の手順が発生する場合は、必要に応じて実施医療機関の責任のもとで手順書を作成する。 *10: DCTシステムを有するステークホルダーが説明責任を有することが望ましい。 *11: パートナー医療機関のオーバーサイトには、パートナー医療機関のモニタリング、健康被害情報の報告、試験状況の共有等が含まれる。 *12: パートナー医療機関のクローズ対応には、DCTが終了したことの通知、貸与資材の廃棄・回収、費用の精算等が含まれる。
KOL: Key Opinion Leader
DCTにおけるパートナー医療機関の活用に向けた現状及び課題 （2026年4月） 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会 2024年度・2025年度 特別プロジェクト 1
本表はパートナー医療機関活用時に想定される主要タスクを整理した参考例であり、実際の役割分担は試験デザイン、委託業務範囲、契約体系、実施体制等に応じてステークホルダー間で合意の上で確定する必要がある。作成に際しては、各タスクのAccountableは原則として1者とする等、責任の所在が曖昧にならないよう留意する。
「Responsible（実行責任者）」、「Accountable（説明責任者）」、「Consulted（相談先）」、「Informed（報告先）」