## 使用ガイダンス案
1 | CRC | ステップ①：軽減すべき試験特有の重要なリスクが特定されたプロセスに対し、フローチャート上で星をつける（必要に応じて依頼者と協議）
2 | CRC、実務担当者 | ステップ②、③：フローチャート右側の「注意点/リスク軽減策」を記載する
3 | CRC | ステップ④：第１版の完成、プロセス承認者による署名/保管、周知、活用（参照できる場所にフローチャートを置くなど）
4 | 実務担当者 | ステップ⑤：プロセスの実行、必要に応じて「注意点/リスク軽減策」をTo Do Listとして使用可能
5 | CRC、実務担当者 | ステップ⑨：Issue発生等を契機にプロセスを再構築する際は、フローチャート右側の「注意点/リスク軽減策」を修正又は追記して
プロセスへ落とし込み、バージョン管理と周知徹底を行う
軽減すべき試験特有の重要なリスクが特定されたプロセスにマークを付ける
イベント発生
Action
分岐
いいえ
はい
作成手順
フローチャート: 以下の要素を使って、実用性に合わせてフローチャートを拡張可能です

## 雛形
○○試験：流れと特に注意すること（例：DayX: 治験薬投与日） |  |  |  |  | Version： 承認者署名： 署名日：
時期 | フローチャート | 実施者 | 実施確認 | 確認者 | 注意点/リスク軽減策
事前準備
当日
コピーペースト用チェックボックス

## 参考_ケーススタディ_フローチャートToDoリスト一体型
気管支喘息患者を対象とした国際多施設共同 PhaseⅡ試験（用量検討試験） ：流れと特に注意すること（例：Week1 Day1: 治験薬投与日） | [5 empty] | Version：01 承認者署名： 署名日：
時期 | フローチャート |  | 実施者 | 実施確認 | 確認者 | 注意点/リスク軽減策
事前準備
当日
8:30 |  | スパイロメトリーのキャリブレーション開始 | 検査技師 |  |  | スパイロメトリーのキャリブレーション開始（来院日ごと実施）
|  | QOL調査票交付 | 外来受付 |  |  | QOL調査票を交付し、待合室で実施いただく
|  |  | CRC |  |  | 各検査室へ状況確認及び進捗連絡
8:40 |  |  | 検査技師 |  |  | 採血・尿検査スタンバイ
8:50 |  |  | CRC |  |  | 各検査室へ状況確認及び進捗連絡
|  | 午前6時～10時にスパイロメトリー実施 | 検査技師 |  |  | 依頼者指定機器でスパイロメトリー実施
|  |  | 検査技師 |  |  | キャリブレーション最終確認
|  |  | 検査技師 |  |  | 午前6時～10時にスパイロメトリー実施
10:00
10:15
10:30 |  |  | 担当医 |  |  | 喀痰採取時に体調変動確認
直近の被験者来院予定日伝達
13:30 |  |  | 検査技師 |  |  | 機器キャリブレーションのアラート設定（EMR）
キット等備品準備
診察
投与可能か？
退院
いいえ
はい
来院日確認・各種予約
医療機関内で特定されたリスクや、その軽減策（誰が何をするか）を記載する
版管理を行い、常に最新版が使用されるようにする
また、どの期間はどの版を使ったのか振り返ることができるようにしておく
被験者来院
投与
投与後検査/観察
SAE/AE確認・検査
治験薬準備
各Visitの標準的プロセスのフローチャートを作っておくと、試験毎の特別なプロセスなど色分けすることで可視化することができます。依頼者との試験固有の重要プロセス確認にも使用可能です
依頼者と確認しつつ、重要なリスクが特定されたプロセスにマークを付ける
必要に応じてこれら確認に関する項目を利用
投与前検査
診察

## 参考_ケーススタディ_院内マップ V01(➌)
気管支喘息患者を対象とした国際多施設共同 PhaseⅡ試験（用量検討試験）：院内課題管理番号 21_XXXX | [12 empty] | 凡例
Week1 day 1 被験者来院時 プロセスマップ Ver.01 (2021年 X月 XX日現在）
| 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | 12:00 | 12:15 | 13:15 | 13:30
検査タイムラインの遅れに気づいたら？ → 担当CRC（ext. XXXX) まで連絡 ← 最優先事項：AM 10:00 までにFEV1測定 / 気道可逆性試験*を完了すること！ （*該当被験者のみ）
外来受付
２F
治験管理室／CRC
２F
外来診察室／担当医
２F
生理機能検査室
２F
中央採血・尿検査室
２F | [13 empty] | ±30min | ±30min
薬剤部
1F
判断 ( YES )
診察
採血(安全性)
尿
採血(PrePK)
FEV1測定
気道可逆性試験
IXRS 割付
治験薬
consignment request form
治験薬内服
可否判断
治験薬内服
喀痰採取
採血
（2hr PK)
採血
（3hr PK)
次回来院確認・
自宅測定指導
診察
被験者
イベント
被験者
院内動線
院内スタッフ
業務処理
業務処理動線（キー業務のみ表示）
提出／受理
払出／受取
検査継続
可否判断
※ 該当する被験者のみ
YES
YES
院内スタッフ
QOL
※待合で実施
CRC へ被験者来院連絡
来院
外来待合で被験者応対
QOL セットアップ
ﾊﾞｲﾀﾙ x3
検査実施可否
判断
※処置室で実施
YES

## 参考_ケーススタディ_ToDo V01(➌)
来院日：2021年 ＿月＿＿日
気管支喘息患者を対象とした国際多施設共同 PhaseⅡ試験（用量検討試験）：院内課題管理番号 21_XXXX |  |  |  |  | カルテID：＿＿＿＿＿＿＿＿
患者氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿
被験者識別番号：＿＿＿＿＿＿＿＿
患者さんへ：この用紙は本日の検査終了まで使用します。検査ごとに、担当の病院スタッフにお渡しください。
（実施場所） |  | 最終確認 | チェック項目 （各部門担当者） |  |  | 申し送り事項
実施項目 | 予定時刻 | （実施者署名(捺印可)） | ※リスク軽減のため、チェック必須！
検査タイムラインの遅れに気づいたら？ → 担当CRC（ext. XXXX) まで連絡
（2F 外来受付窓口） |  |  | □ 持参物確認：電子日誌
来院 | 8:30 |  | □ 患者さんへ外来待合で待機依頼
|  | （ ） | □ 担当CRCへ患者さん来院連絡
（2F 外来診察室:待合）
QOLアンケート | 8:35
（ ）
（2F 外来診察室） |  |  | □ 気道可逆性試験要否確認 （ 要 ／ 不要 ） |  |  | ※担当CRC同席
診察 | 8:40
（ ）
（2F 外来診察室:処置室） | 8:50 |  | □ 座位血圧、脈拍数、呼吸数を各3回
バイタルサイン測定
（ ）
（2F 中央採血・尿検査室） | 9:00 |  | □ 検査時刻要確認：タイムライン遅延があればCRCへ連絡 |  |  | タイムライン遅延
採血（安全性） | [5 empty] | （不要・済）
採血（Pre PK）
尿採取 |  | （ ）
（2F 生理機能検査室） | 9:20 |  | □ 検査時刻要確認：タイムライン遅延があればCRCへ連絡 |  |  | タイムライン遅延連絡
FEV1測定 |  |  | □ スパイロメーターは企業指定機器 |  |  | （不要・済）
|  | （ ） | □ データ保存、出力済
（2F 生理機能検査室） |  |  | □ 本検査の要否を最終確認する
気道可逆性試験 | 9:40
※該当する方のみ |  | （ ）
（2F 外来診察室） | 10:00 |  | □ 担当医の検査結果確認後、CRC が IXRS 薬剤割付け |  |  | ※担当CRC同席
診察
（ ）
（2F 外来診察室） |  |  | □ Consignment Request Form 記載の Lot No.と現物が一致 |  |  | 治験薬内服時刻
治験薬内服 | 10:15 |  | □ 内服錠数、内服方法の指導 |  |  | （ ： ）
※担当医立会 |  | （ ） | □ 内服の目視確認
（2F 生理機能検査室） |  |  | □ 体調変動確認：異常があれば検査中断しCRCへ連絡
喀痰採取 | 10:30 |  | □ 規定の喀痰採取方法確認
（ ）
（2F 中央採血・尿検査室） |  |  | □ 治験薬内服時刻の2時間後 ±30分 で採血
採血（2hr PK） | 12:15
（ ）
（2F 中央採血・尿検査室） |  |  | □ 治験薬内服時刻の2時間後 ±30分 で採血
採血（3hr PK） | 13:15
（ ）
（2F 治験管理室） |  |  | □ ピークフローメーター動作・不具合確認
次回来院確認 | 13:30 |  | □ 治験薬ボトル確認
自宅測定指導 |  | （ ）
Week1 day 1 来院時 検査 To Do List Ver.01 (2021年 X月 XX日現在）

## 参考_ケーススタディ_院内マップ V02(➎)
気管支喘息患者を対象とした国際多施設共同 PhaseⅡ試験（用量検討試験）：院内課題管理番号 21_XXXX | [12 empty] | 凡例
Week1 day 1 被験者来院時 プロセスマップ Ver.02 (2021年 X月 XX日現在）
| 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | 12:00 | 12:15 | 13:15 | 13:30
検査タイムラインの遅れに気づいたら？ → 担当CRC（ext. XXXX) まで連絡 ← 最優先事項：AM 10:00 までにFEV1測定 / 気道可逆性試験*を完了すること！ （*該当被験者のみ）
外来受付
２F
治験管理室／CRC
２F
外来診察室／担当医
２F
生理機能検査室
２F
中央採血・尿検査室
２F | [13 empty] | ±30min | ±30min
薬剤部
1F
検査実施可否
判断
判断 ( YES )
診察
採血(安全性)
尿
採血(PrePK)
FEV1測定
気道可逆性試験
IXRS 割付
治験薬
consignment request form
治験薬内服
可否判断
治験薬内服
喀痰採取
採血
（2hr PK)
採血
（3hr PK)
次回来院確認・
自宅測定指導
診察
被験者
イベント
被験者
院内動線
院内スタッフ
業務処理
業務処理動線（キー業務のみ表示）
提出／受理
払出／受取
検査継続
可否判断
※ 該当する被験者のみ
YES
YES
YES
院内スタッフ
QOL
※待合で実施
CRC へ被験者来院連絡
来院
外来待合で被験者応対
QOL セットアップ
中央採血室へ
進捗連絡
スタンバイ
受けたら、検査
CRCから連絡を
ﾊﾞｲﾀﾙ x3
※処置室で実施

## 参考_ケーススタディ_ToDo V02(➎)
来院日：2021年 ＿月＿＿日
気管支喘息患者を対象とした国際多施設共同 PhaseⅡ試験（用量検討試験）：院内課題管理番号 21_XXXX |  |  |  |  | カルテID：＿＿＿＿＿＿＿＿
患者氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿
被験者識別番号：＿＿＿＿＿＿＿＿
患者さんへ：この用紙は本日の検査終了まで使用します。検査ごとに、担当の病院スタッフにお渡しください。
（実施場所） |  | 最終確認 | チェック項目 （各部門担当者） |  |  | 申し送り事項
実施項目 | 予定時刻 | （実施者署名(捺印可)） | ※リスク軽減のため、チェック必須！
検査タイムラインの遅れに気づいたら？ → 担当CRC（ext. XXXX) まで連絡
（2F 外来受付窓口） |  |  | □ 持参物確認：電子日誌
来院 | 8:30 |  | □ 患者さんへ外来待合で待機依頼
|  | （ ） | □ 担当CRCへ患者さん来院連絡
（2F 外来診察室:待合）
QOLアンケート | 8:35
（ ）
（2F 外来診察室） |  |  | □ 気道可逆性試験要否確認 （ 要 ／ 不要 ） |  |  | ※担当CRC同席
診察 | 8:40 |  | □ 診察終了時点で中央採血・尿検査室へ進捗連絡（内線）
（ ）
（2F 外来診察室:処置室） | 8:50 |  | □ 座位血圧、脈拍数、呼吸数を各3回
バイタルサイン測定
（ ）
（2F 中央採血・尿検査室） | 9:00 |  | □ 検査時刻要確認：タイムライン遅延があればCRCへ連絡 |  |  | タイムライン遅延
採血（安全性） | [5 empty] | （不要・済）
採血（Pre PK）
尿採取 |  | （ ）
（2F 生理機能検査室） | 9:20 |  | □ 検査時刻要確認：タイムライン遅延があればCRCへ連絡 |  |  | タイムライン遅延連絡
FEV1測定 |  |  | □ スパイロメーターは企業指定機器 |  |  | （不要・済）
|  | （ ） | □ データ保存、出力済
（2F 生理機能検査室） |  |  | □ 本検査の要否を最終確認する
気道可逆性試験 | 9:40
※該当する方のみ |  | （ ）
（2F 外来診察室） | 10:00 |  | □ 担当医の検査結果確認後、CRC が IXRS 薬剤割付け |  |  | ※担当CRC同席
診察
（ ）
（2F 外来診察室） |  |  | □ Consignment Request Form 記載の Lot No.と現物が一致 |  |  | 治験薬内服時刻
治験薬内服 | 10:15 |  | □ 内服錠数、内服方法の指導 |  |  | （ ： ）
※担当医立会 |  | （ ） | □ 内服の目視確認
（2F 生理機能検査室） |  |  | □ 体調変動確認：異常があれば検査中断しCRCへ連絡
喀痰採取 | 10:30 |  | □ 規定の喀痰採取方法確認
（ ）
（2F 中央採血・尿検査室） |  |  | □ 治験薬内服時刻の2時間後 ±30分 で採血
採血（2hr PK） | 12:15
（ ）
（2F 中央採血・尿検査室） |  |  | □ 治験薬内服時刻の2時間後 ±30分 で採血
採血（3hr PK） | 13:15
（ ）
（2F 治験管理室） |  |  | □ ピークフローメーター動作・不具合確認
次回来院確認 | 13:30 |  | □ 治験薬ボトル確認
自宅測定指導 |  | （ ）
Week1 day 1 来院時 検査 To Do List Ver.02 (2021年 X月 XX日現在）

## 参考_ケーススタディ_院内マップ V03(➒)
気管支喘息患者を対象とした国際多施設共同 PhaseⅡ試験（用量検討試験）：院内課題管理番号 21_XXXX | [12 empty] | 凡例
Week1 day 1 被験者来院時 プロセスマップ Ver.03 (2021年 X月 XX日現在）
【注】患者対応は １日１名まで（例外なし） | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | 12:00 | 12:15 | 13:15 | 13:30
検査タイムラインの遅れに気づいたら？ → 担当CRC（ext. XXXX) まで連絡 ← 最優先事項：AM 10:00 までにFEV1測定 / 気道可逆性試験*を完了すること！ （*該当被験者のみ）
外来受付
２F
治験管理室／CRC
２F
外来診察室／担当医
２F
生理機能検査室
２F
中央採血・尿検査室
２F | [13 empty] | ±30min | ±30min
薬剤部
1F
検査実施可否
判断
判断 ( YES )
診察
採血(安全性)
尿
採血(PrePK)
FEV1測定
気道可逆性試験
IXRS 割付
治験薬
consignment request form
治験薬内服
可否判断
治験薬内服
喀痰採取
採血
（2hr PK)
採血
（3hr PK)
次回来院確認・
自宅測定指導
診察
被験者
イベント
被験者
院内動線
院内スタッフ
業務処理
業務処理動線（キー業務のみ表示）
提出／受理
払出／受取
検査継続
可否判断
※ 該当する被験者のみ
YES
YES
YES
院内スタッフ
QOL
※待合で実施
CRC へ被験者来院連絡
来院
外来待合で被験者応対
QOL セットアップ
スタンバイ
受けたら、検査
CRCから連絡を
次回の
スパイロメーター
ﾊﾞｲﾀﾙ x3
各検査室へ
進捗連絡
状況確認と
検査室温調整・
機器キャリブレーション
※被験者来院日毎実施
連絡を受け
スタンバイ
CRCから
たら機器
※処置室で実施
FEV1検査オーダー,
キャリブレーション
オーダー登録確認
（電子カルテ）

## 参考_ケーススタディ_ToDo V03(➒)
来院日：2021年 ＿月＿＿日
気管支喘息患者を対象とした国際多施設共同 PhaseⅡ試験（用量検討試験）：院内課題管理番号 21_XXXX |  |  |  |  | カルテID：＿＿＿＿＿＿＿＿
患者氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿
被験者識別番号：＿＿＿＿＿＿＿＿
患者さんへ：この用紙は本日の検査終了まで使用します。検査ごとに、担当の病院スタッフにお渡しください。
（実施場所） |  | 最終確認 | チェック項目 （各部門担当者） |  |  | 申し送り事項
実施項目 | 予定時刻 | （実施者署名(捺印可)） | ※リスク軽減のため、チェック必須！
検査タイムラインの遅れに気づいたら？ → 担当CRC（ext. XXXX) まで連絡
（2F 外来受付窓口） |  |  | □ 持参物確認：電子日誌
来院 | 8:30* |  | □ 患者さんへ外来待合で待機依頼
|  | （ ） | □ 担当CRCへ患者さん来院連絡
* 気道可逆性試験を実施する場合、来院が 8:50 を過ぎると当日検査できない可能性があります （FEV1測定のみの場合も、9:00を過ぎての来院の場合は当日検査ができない可能性があります）
（2F 外来診察室:待合） |  |  | □ 回答後の「保存」操作リマインド
QOLアンケート | 8:35 |  | □ 回答後の「保存」操作完了を確認
（ ）
（2F 外来診察室） | 8:40 |  | □ 気道可逆性試験要否確認 （ 要 ／ 不要 ） |  |  | ※担当CRC同席
診察 |  |  | □ 診察終了時点で中央採血・尿検査室へ進捗連絡（内線）
□ 診察終了時点で生理機能検査室へ連絡（内線）：
|  | （ ） | 室温調整と機器キャリブレーション状況確認
（2F 外来診察室:処置室） | 8:50 |  | □ 座位血圧、脈拍数、呼吸数を各3回
バイタルサイン測定
（ ）
（2F 中央採血・尿検査室） | 9:00 |  | □ 検査時刻要確認：タイムライン遅延があればCRCへ連絡 |  |  | タイムライン遅延
採血（安全性） | [5 empty] | （不要・済）
採血（Pre PK）
尿採取 |  | （ ）
（2F 生理機能検査室） | 9:20 |  | □ 検査時刻要確認：タイムライン遅延があればCRCへ連絡 |  |  | タイムライン遅延連絡
FEV1測定 |  |  | □ スパイロメーターは企業指定機器 |  |  | （不要・済）
□ スパイロメーターのキャリブレーション最終確認
|  | （ ） | □ データ保存、出力済
（2F 生理機能検査室） |  |  | □ 本検査の要否を最終確認する
気道可逆性試験 | 9:40
※該当する方のみ |  | （ ）
（2F 外来診察室） | 10:00 |  | □ 担当医の検査結果確認後、CRC が IXRS 薬剤割付け |  |  | ※担当CRC同席
診察
（ ）
（2F 外来診察室） |  |  | □ Consignment Request Form 記載の Lot No.と現物が一致 |  |  | 治験薬内服時刻
治験薬内服 | 10:15 |  | □ 内服錠数、内服方法の指導 |  |  | （ ： ）
※担当医立会 |  | （ ） | □ 内服の目視確認
（2F 生理機能検査室） |  |  | □ 体調変動確認：異常があれば検査中断しCRCへ連絡
喀痰採取 | 10:30 |  | □ 規定の喀痰採取方法確認
（ ）
（2F 中央採血・尿検査室） |  |  | □ 治験薬内服時刻の2時間後 ±30分 で採血
採血（2hr PK） | 12:15
（ ）
（2F 中央採血・尿検査室） |  |  | □ 治験薬内服時刻の2時間後 ±30分 で採血
採血（3hr PK） | 13:15
（ ）
（2F 治験管理室） | 13:30 |  | □ ピークフローメーター動作・不具合確認
次回来院確認 |  |  | □ 治験薬ボトル確認
自宅測定指導 |  |  | □ 本用紙の回収、全チェック項目の最終確認
□ 次回FEV1検査オーダー, スパイロメーターキャリブレー ションオーダー確認（電子カルテ）
（ ）
Week1 day 1 来院時 検査 To Do List Ver.03 (2021年 X月 XX日現在）