## イベント準備スケジュール_医療講演会事例
タスク大項目 | 中項目 | 小項目 | 開始日 | 期日目標 | 担当者 | 進捗状況 | 優先度 | 所要日数(予定) | 所要日数(実績) | ヒント
企画立案 | 目的・内容決定 | 企画概要作成 |  |  |  | 完了 | 中 | 10か月前から |  | ・安価な会場は公共系であり、申込みが早く、競争率も高い、まず会場を取るのが第一優先。 ・具体的な目的内容は後付けでする。 ・大阪IBDは大阪難病連に所属しており、医療講演会の場合は、会場の手配や企画は大阪難病連にお任せであるが、開催回数が多い交流会などでは大阪IBDのスタッフが会場手配を進めている。
企画立案 | 日程・会場調整 | 会場仮予約 |  |  |  | 完了 | 高 | 10か月前から
参画・協働 | ー | 一次連絡（メール/電話） |  |  |  | 完了 | 高 |  |  | ・医療講演会周辺の患者会には呼びかけるが、基本的に協業の形はとらないことが多い。指令系統が複雑になる場合が多い。 ・他の疾患の団体に声はかけない。疾患が異なれば、医療講演会の意味が薄れる。
参画・協働 | ー | 合意形成・参加可否確認 |  |  |  |  | 高 |  |  | ・当日の会場スタッフは無償ボランティアで、交通費実費のみを支払う。
参画・協働 | 他患者団体との事前打ち合わせ | 日程調整・アジェンダ作成 |  |  |  | 完了 | 中 |  |  | ・大阪IBDは所属する大阪難病連（全国の難病の患者会とつながっている団体）のみと協議を行う。なお、協業の形を取らず、大阪IBDの自力で行うケースも多い。 【役割分担】 【大阪難病連】 ・企画、会場予約、医療講演会全体チラシ作成、 ・チラシをHP掲載、 ・チラシを大阪府から保健所ルートで、難病証申請呼びかけ用紙に同封をお願いする ・全会場の運営 ・事前申し込みの受付 【大阪IBD】 ・当日講師の選定（ご縁繋がりでIBD専門医を探す） ・個別チラシの作成（講師の写真経歴入り） ・個別チラシをHP掲載と会員配布 ・質問票の作成と配布（当日は講演とQ＆Aの２部構成、Qは効率化の為、事前記入 ・アンケート作成と配布（医療講演会の感想と意見、及び「どうして医療講演会を知ったか（★重要項目⇒今後の宣伝法の模索、ヒント） ・当日の役割分担：統括１、司会１、司会補助１、受付２、会場整理２
企画立案 | 日程・会場調整 | 会場本予約 |  |  |  | 完了 | 高 |  |  | ・企画立案と会場予約は、大阪難病連にすすめていただく。 ・毎年2回の恒例行事ではあるが、大阪IBDでは1回参加することとしている（2回ともの参加は運営上の負担が多い）。
参加者・講師調整 | 講師依頼 | 招聘／同意取得 |  |  |  | 要確認 | 高 |  |  | ・講師依頼は大阪IBDが独自で行う。
参加者・講師調整 | 参加者リスト作成 | 連絡網整備 |  |  |  | 進行中 | 中 |  |  | ・大阪難病連がリスト作成、個人情報の取扱いに留意 ・大阪難病連主催の場合は事前申込制であるが、大阪IBD主催の場合は自由参加としている（事前申し込みの手間負担の軽減）。
資材・機材準備 | 配布資料作成 | 資料ドラフト |  |  |  | 進行中 | 中 |  |  | ・配布資料（チラシなど）は上記記載 ・他に、大阪IBDは独自で、会報や大阪IBDチラシなど配布又は展示
資材・機材準備 | 機材手配 | 撮影・音響 |  |  |  | 未着手 | 中 |  |  | ・カメラ・マイク・三脚等（大阪難病連が準備、写真は大阪IBDでも撮るが、撮る事とその用途を参加者に説明は必須）
当日運営 | 受付準備 | 名札・芳名帳 |  |  |  | 未着手 | 低 |  |  | 上記記載
当日運営 | 会場設営 | レイアウト・試写 |  |  |  | 未着手 | 中 |  |  | ・動線・バリアフリー確認
事後対応 | アンケート回収 | 集計・共有 |  |  |  | 未着手 | 中 |  |  | ・改善点フィードバック⇒「反省会」の実施
事後対応 | 報告書作成 | 実施記録・費用明細 |  |  |  | 未着手 | 中 |  |  | ・講演内容は、会報で紹介（講演後対応：講演録テープ起こし、講師スライド転用許可取得、原稿編集等）